## Sheet1
TEAM DEVELOPER BURNDOWN CHART
Pekerjaan | Lamanya Hari - 12 | Lamanya Hari - 11 | Lamanya Hari - 10 | Lamanya Hari - 9 | Lamanya Hari - 8 | Lamanya Hari - 7 | Lamanya Hari - 6 | Lamanya Hari - 5 | Lamanya Hari - 4 | Lamanya Hari - 3 | Lamanya Hari - 2 | Lamanya Hari - 1 | Total waktu
Instalasi BeSpoke, GitHub, Node.Js | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
Mendaftar GitHub & Trello | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
Membuat repository local & server | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Pengkodingan / Optimalisasi website | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 3 | 2.5 | 5 | 1.5 | 27
Team Developer meeting | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 9
Push & Pull ke repository local / server | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 2.5 | 1 | 11
Manage Trello | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0.5 | 5.5
Laporan backlog & User stories | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 9
Troubleshoot & Bug Tracking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6
Siap Hari Ini | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3
Actual Remaining Hours | 70.5 | 67.5 | 66.5 | 63.5 | 52.5 | 49 | 43.5 | 34.5 | 28.5 | 20 | 13.5 | 3 | 0
Estimated Remaining Hours | 70.5 | 64.625 | 58.75 | 52.875 | 47 | 41.125 | 35.25 | 29.375 | 23.5 | 17.625 | 11.75 | 5.875 | 0