## Backlog
BACKLOG (E-COMMERCE SHOPIFY)
ID | Prioritas | User Type | Inti | User Story | Notes | Status
1 | 15 | Customer | Account ter-registrasi | Mempunyai fasilitas registrasi & login ketika ingin berbelanja online | Visitor website yang tidak terdaftar, tidak akan bisa berbelanja | Done
2 | 9 | Analyst & programmer | Identitas account | Menyediakan field yang berisikan biodata lengkap mengenai pengunjung ketika proses registrasi | Mempermudah pengiriman barang yang dipesan | Done
3 | 15 | Customer | Tampil produk | Menampilkan data barang per sub kategori serta menampilkan data barang terbaru |  | Done
4 | 7 | Customer | kolom pencarian | Penambahan kolom pencarian barang | Mempermudah pengunjung website dalam mencari kebutuhan | Done
5 | 10 | Analyst & programmer | deskripsi produk | Deskripsi barang secara detail dari stock hingga spesifikasi | Memperjelas barang secara detail kepada pengunjung saat mau mengorder produk | Done
6 | 10 | Customer | responsive | User friendly, responsive (Bisa diakses dimanapun) |  | On Going
7 | 15 | Analyst & programmer | payment method | Konfirmasi pembayaran akan jenis pesanan, | Pembeli dapat membayar kepada salah satu dari 4 admin yang telah diberikan no rekeningnya | Done
8 | 5 | Customer | Voucher | Sistem kode unik vouher | Dengan menginput kode unik voucher, maka pembeli akan secara otomatis mendapatkan potongan | Perencanaan
9 | 12 | Customer | Cart | Menampilkan data barang yang dimasukkan dalam cart | Dengan keranjang belanja, maka pembeli dapat menambah maupun mengurangi barang-barang pada cart | Done